## 任务划分与模块分工
任务划分与模块分工：
第一阶段：完成后端管理员端页面
具体任务 | 负责人 | 时间
实现课程表的增删改查和分页显示 编写查看收藏课的学生、查看任课老师 | 左斐 | 7.28日前
实现用户表的增删改查和分页显示 实现文章表的增删改查和分页显示 所有后端代码整理和修bug工作 | 钱泽凯
实现讲师表的增删改查和分页显示 所有的数据库数据编写 | 邹彪
实现提问的增删改查和分页显示 实现回答表的增删改查和分页显示 | 塔加热克
第二阶段：完成用户端内容编写和整合 |  | 8.4日前
（1）管理员、学生登录和权限设置 （2）门户模块+统计模块统计不同数据模块。 （3）统一环境，完成不同学生主页的大致模块方便大家使用。 （4）撰写项目进度计划，模块分工，设计报告模板 | 钱泽凯
（1）完成课程模块编写：展示课程信息，搜索，分类查看，实现分页查看，点击查看详情，点赞评论 （2）完成分类列表部分及课程列表部分。顶部导航显示数据库中所有可用的分类信息，通过分类信息控制下方的课程展示数据（选课的学生+授课老师） | 左斐
（1）完成部分的用户模块：进行选课和收藏课程，学生查看主页，修改自己的主页基本内容。修改密码等，并做好“我的问答”的界面和接口 （2）用户中心模块主要分为左侧功能列表部分及右侧功能页面部分。左侧功能列表部分可对用户所学课程、涉及问答、个人资料，信息进行浏览设置。 | 塔加热克
（1）讲师模块：展示讲师信息，搜索，分页查看，点击查看详情 （2）报告格式整理，合并大家的报告并整理格式。 | 邹彪
（1）问答模块：问答模块对所有问答进行分页展示，学生之间提问和回答，同时完成用户界面“我的问答”内容，将学生的提问和回答进行展示 （2）文章模块：对所有文章进行分页展示，展示文章信息，点赞评论。 | 王若凡

## 项目进度与计划
项目实际进度与计划情况：
完成内容或模块 | 完成时间（时间顺序排列） | 完成人
撰写分工计划和任务分配 | 2021.7.26 | 钱泽凯
问答表的增删改查 | 2021.7.27 | 塔加热克·赛热克巴依
课程表的增删改查 | 2021.7.27 | 左斐
学生表的增删改查和分页 | 2021.7.28 | 钱泽凯
讲师表的增删改查和分页 | 2021.7.28 | 邹彪
问答评论表的增删改查 | 2021.7.29 | 塔加热克·赛热克巴依
学生选课表的添加和查询 | 2021.7.29 | 左斐
文章表+回答表增删改查和分页调试和修改（数据库设计外的内容） | 2021.7.29 | 钱泽凯
老师任课表的添加和增删改查 | 2021.7.29 | 邹彪
根据各个模块的数据，设计数据库的格式及数据 | 2021.7.29 | 邹彪
整合全组后端管理模块代码，统一环境和目录，并修改部分bug | 2021.7.30 | 钱泽凯
学生收藏表的添加和增删改查 | 2021.7.30 | 左斐
完成用户端问题分页展示，修改部分问答相关接口 | 2021.7.31 | 王若凡
问答界面展示 | 2021.8.1 | 塔加热克·赛热克巴依
完成用户和管理员的登录 | 2021.8.1 | 钱泽凯
完成用户端问题详情页展示与回答、点赞、更新点击量功能 | 2021.8.1 | 王若凡
完成用户和管理员的权限控制模块（根据权限显示页面） | 2021.8.2 | 钱泽凯
修改部分接口，完成用户端文章分页展示、点赞、更新点击量功能 | 2021.8.3 | 王若凡
完成项目报告的框架撰写和数据库的表格 | 2021.8.3 | 邹彪
注册模块和教师模块的用户端 | 2021.8.3 | 钱泽凯
增加用户端文章、问答的分类查找功能 | 2021.8.3 | 王若凡
部分用户前端模块 | 2021.8.3 | 塔加热克·赛热克巴依
管理员端的数据统计模块 | 2021.8.3 | 钱泽凯
课程模块的前端，包括展示，收藏的增删改查，学生对课程的增删改查，课程的分类 | 2021.8.4 | 左斐
增加用户端我的提问、我的回答分页展示，增加回答的用户信息展示，增加用户对提问、回答的修改功能 | 2021.8.4 | 王若凡
用户模块前端的门户显示，网站推荐课程的推送 | 2021.8.4 | 钱泽凯
合并大家代码，调bug，同时写ppt | 2021.8.4 | 钱泽凯
调整bug，项目最终答辩 | 2021.8.5 | 钱泽凯